KolayKOBI

Pazarlama & Buyume Proje Plani

"Kucuk Isletme Buyuk Ses" Kitabi & SaaS Araclar Lansman Stratejisi

| Alan | Bilgi |
| --- | --- |
| Baslangic tarihi | 20 Agustos 2026 (Persembe) |
| Bitis tarihi (1. donem) | 10 Kasim 2026 (Sali) |
| Calisma temposu | Haftada 2 tam gun — Persembe & Sali (toplam 24 gun) |
| Yazar / Kurucu | Sezgin Colak — Marka Danismani |
| Urunler | 8 AI arac (SaaS) + "Kucuk Isletme Buyuk Ses" kitabi |
| Web | kolaykobi.com |

# Strateji Ozeti

Kitap ve SaaS araclar birbirinin pazarlama motoru olacak. Kitap araclara trafik ceker, araclar kitabi mesrulastirir ve danismanlik satisini tetikler.

| Kanal | Ne Yapiyor? | Hedef |
| --- | --- | --- |
| Sosyal Medya | Organik icerik — 8 video + carousel | Farkindalik & trafik |
| Icerik & Egitim | 2 workshop, blog, hos geldin serisi | Lead uretimi & guven |
| Ortaklik | KOBI ekosistemi, medya, podcast | Kitleyi buyutme |

Temel prensip: "Deger once, satis sonra." Her icerik once ise yarayan bilgi/arac sunar, ardindan kitap veya danismanlik CTAsina yonlendirir.

## 3 Asama Genel Cerceve

| Asama | Tarih Araligi | Ana Odak |
| --- | --- | --- |
| Asama 1 — Lansman | 20 Agu – 29 Eyl 2026 (6 hafta / 12 gun) | Altyapi · 8 video serisi · 1. workshop hazirlik |
| Asama 2 — Buyume | 1 Eki – 3 Kas 2026 (5 hafta / 10 gun) | 2 workshop · reklam · medya · SEO · bulten |
| Asama 3 — Monetizasyon | 5 – 10 Kas 2026 (2 gun) | SaaS odeme altyapisi · plan revizyonu |

# Gunluk Eylem Takvimi

Her satir bir tam calisma gunu. Persembe & Sali, haftada 2 gun — 12 hafta boyunca.

── ASAMA 1: LANSMAN  (20 Agustos – 29 Eylul 2026)

| Tarih | Odak | Yapilacaklar | Beklenen Cikti |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 Agu (Per) | Altyapi Gunu 1 | GA4 + Meta Pixel kurulumu · Brevo e-posta hesabi ac · sosyal medya bioleri ve kapak gorselleri guncelle | ✓ TAMAMLANDI Analytics calisiyor; e-posta listesi hazir |
| 25 Agu (Sal) | Altyapi Gunu 2 | kolaykobi.com/araclar sayfasi yayina · 8 arac icin QR kod uret · Bio linki guncelle | ✓ TAMAMLANDI /araclar sayfasi canli; QR kodlar hazir |
| 27 Agu (Per) | ILK DUYURU + Video 1 | DUYURU: LinkedIn carousel (7 slayt) yayinla · Instagram hikaye + gonderisi · WhatsApp yayin listesine gonder · Kitapyurdu linkini tum kanallarda paylas ——— VIDEO 1: Isletme Gorunurluk Skoru ekran kaydi cek + TikTok + Reels + YouTube Shorts yukle | Lansman duyurusu tum kanallarda yapildi; Video 1 yayinda |
| 1 Eyl (Sal) | Video 2 — Musteri Persona + E-posta Altyapisi | Video 2 cek + duzenle + yayinla · Brevoda 5 asamali hos geldin serisini kur · Site e-posta formunu test et | Video 2 yayinda; hos geldin serisi aktif |
| 3 Eyl (Per) | Video 3 — Icerik Takvimi | Video 3 cek + duzenle + yayinla · LinkedInde 2. icerik gonderisi | Video 3 yayinda |
| 8 Eyl (Sal) | Video 4 — Reklam Butce + Workshop Altyapisi | Video 4 cek + yayinla · Zoom Starter hesabi ac · 8 Ekim workshop kayit formu hazirla | Video 4 yayinda; workshop altyapisi hazir |
| 10 Eyl (Per) | Video 5 — Geri Donus + Workshop Duyurusu | Video 5 cek + yayinla · 8 Ekim workshop duyurusunu LinkedIn + Instagrama yayinla · Kayit linkini paylas | Video 5 yayinda; workshop duyurusu basladi |
| 15 Eyl (Sal) | Video 6 — WhatsApp Script + Ortaklik | Video 6 cek + yayinla · KOSGEB ve TESKe workshop teklif e-postasi gonder | Video 6 yayinda; ortaklik sureci basladi |
| 17 Eyl (Per) | Video 7 — Rakip Analiz | Video 7 cek + duzenle + yayinla · LinkedInde 3. icerik gonderisi | Video 7 yayinda |
| 22 Eyl (Sal) | Video 8 — Chatbot (Seri Tamamlama) | Video 8 cek + yayinla → 8 video serisi tamam · Video seri ozet carouseli LinkedIne · 8 Ekim workshop slaylarini hazirla · Zoom testi yap | 8 video serisi tamamlandi! ¦ Workshop sunumu hazir |
| 24 Eyl (Per) | Son Hazirlik + Takvim Degerlendirme | 8 Ekim workshop son katilimci listesi kontrolu · Hatirlatma e-postasi taslagi · Eylul aylik KPI kontrolu (kullanim, e-posta listesi) | Asama 1 tamamlandi; KPI kontrolu yapildi |
| 29 Eyl (Sal) | Workshop Son Hazirlik | Katilimci listesini gozden gecir · Hatirlatma e-postasi gonder · Demo senaryosunu prova et | Workshopa son hazirlik tamamlandi |

── ASAMA 2: BUYUME  (1 Ekim – 3 Kasim 2026)

| Tarih | Odak | Yapilacaklar | Beklenen Cikti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Eki (Per) | Son Kayit Duyurusu + Ilk Reklam | 8 Eki workshop son kayit duyurusu · Metada 250 TL test reklami baslat (A versiyonu) | Son duyuru yapildi; ilk reklam yayinda |
| 6 Eki (Sal) | Workshop Son Kontrol | Workshop teknik rihearsali (Zoom ses/ekran testi) · Katilimci sayisi kontrolu · Ertesi gun icin notlar hazir | Workshop icin her sey hazir |
| 8 Eki (Per) | 1. WORKSHOP (Canli etkinlik) | 1. Workshop — "KOBIler icin AI Atolyesi" (2 saat, online, ucretsiz, 19:00-21:00) · Katilimci listesi e-posta sistemine ekle | Ilk workshop tamamlandi; katilimci listesi olusstu |
| 13 Eki (Sal) | Workshop Takibi + Reklam Analizi | Workshop takip e-postasi gonder · Reklam A/B sonuclari analiz et · 250 TL B versiyonu baslat · Basin bulletini yaz | Takip serisi aktif; reklam optimize edildi; bulten taslagi hazir |
| 15 Eki (Per) | Basin + SEO Yazisi 1 | Bulletini Girisim Haber + Webrazzi'ye gonder · 5 podcaste konusmaci teklifi at · "KOBIler icin yapay zeka araclari" blog yazisi yaz + yayinla | Medya sureci basladi; SEO yazisi 1 yayinda |
| 20 Eki (Sal) | 2. Workshop Hazirlik + Ortaklik | 3 Kasim 2. workshop duyurusu · 1. workshop geribildirimlerle slaytlari guncelle · Logo/Mikro ortak webinar teklifini gonder | 2. workshop duyurusu yayinda; slaytlar guncellendi |
| 22 Eki (Per) | SEO Yazisi 2 + LinkedIn | "WhatsApp satis scripti nasil yazilir?" blog yazisi yaz + yayinla · LinkedInde video serisi ozet carouseli paylas | SEO yazisi 2 yayinda |
| 27 Eki (Sal) | Aylik Bulten | Ekim aylik bulletini hazirla + gonder ("Bu ay KOBIlerin en cok sordugu 3 soru + arac onerisi") | Bulten gonderildi |
| 29 Eki (Per) | 2. Workshop Son Hazirlik | 3 Kasim workshop icin katilimci listesi kontrolu · Hatirlatma e-postasi gonder · Ucretli plan sunumu icin slayt ekle | 2. Workshopa son hazirlik tamamlandi |
| 3 Kas (Sal) | 3 Aylik KPI Degerlendirmesi | 3 aylik KPIlari doldur: arac kullanimi, e-posta listesi, lead sayisi, kitap satisi tahmini · Kasim planini duzenle | Performans raporu hazir |

── ASAMA 3: MONETIZASYON  (5 – 10 Kasim 2026)

| Tarih | Odak | Yapilacaklar | Beklenen Cikti |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Kas (Per) | 2. WORKSHOP (Canli etkinlik) | 2. Workshop — "KOBIler icin AI Atolyesi" (2 saat, online, 19:00-21:00) · Ucretli plan ilk kez tanitilir · Katilimci listesi e-posta sistemine | 2. workshop tamamlandi; ucretli plan tanitildi |
| 10 Kas (Sal) | SaaS & Plan Revizyonu | Workshop geribildirimlerini topla · Starter + Pro icin odeme sistemi arastir (Iyzico / Shopier) · Kasim-Aralik pazarlama planini KPIlara gore guncelle | Odeme altyapisi karari verildi; guncellenimis plan hazir |

# Asama 1 — Lansman Detayi

## Video Serisi: "60 Saniyede Bir KOBI Sorunu"

Her video kitabin bir bolumune karsilik gelir. Dikey format (9:16), ekran kaydi + yuz kamerasi, altyazi zorunlu. TikTok once, ardindan Instagram Reels ve YouTube Shorts.

| Yayin Tarihi | Video | Ilgili Arac |
| --- | --- | --- |
| 27 Agustos (Per) | Video 1 — "Musteriler sizi buluyor mu? Skoru hesaplayin" | Isletme Gorunurluk Skoru |
| 1 Eylul (Sal) | Video 2 — "Musterinizi tanimiyor musunuz? Persona cikarin" | Musteri Persona Olusturucu |
| 3 Eylul (Per) | Video 3 — "30 gunluk icerik kafanizi sisirmesin" | Icerik Takvimi Ureticisi |
| 8 Eylul (Sal) | Video 4 — "Reklam butcenizi dogru dagitiyor musunuz?" | Reklam Butce Dagitici |
| 10 Eylul (Per) | Video 5 — "Kaybettiginiz musteriyi geri kazanin" | Geri Donus Senaryosu |
| 15 Eylul (Sal) | Video 6 — "WhatsAppta satis yapmayi biliyor musunuz?" | WhatsApp Satis Script Uretici |
| 17 Eylul (Per) | Video 7 — "Rakipleriniz ne yapiyor?" | Rakip Analiz Panosu |
| 22 Eylul (Sal) | Video 8 — "Chatbot kurmanin en kolay yolu" | Chatbot Senaryosu Hazirlayici |

## LinkedIn Icerik Plani (Agustos – Eylul)

| Tarih | Gonderi Turu | Konu |
| --- | --- | --- |
| 25 Agustos (Sal) | Carousel — 7 slayt | "Kitabim cikti" — Neden yazdim + 3 temel cikarim |
| 3 Eylul (Per) | Metin + ekran goruntusu | Video 2 ile es zamanli — Persona araci demo |
| 8 Eylul (Sal) | Metin + ekran goruntusu | Video 3 ile es zamanli — Icerik uretimi sorusu |
| 10 Eylul (Per) | Duyuru | 8 Ekim workshop kayit duyurusu |
| 22 Eylul (Sal) | Carousel | "8 videoluk seri tamamlandi — en cok hangisini begendiniz?" |

# Asama 2 — Buyume Detayi

## Workshop Programi

|  | 1. Workshop | 2. Workshop |
| --- | --- | --- |
| Tarih | 8 Ekim 2026 (Persembe) | 5 Kasim 2026 (Persembe) |
| Saat | 19:00 – 21:00 (2 saat) | 19:00 – 21:00 (2 saat) |
| Platform | Zoom (online) | Zoom (online) |
| Ucret | Ucretsiz (lead magnet) | Ucretsiz + ucretli plan sunumu |
| Hedef katilimci | 30 kisi | 50 kisi |
| Kayit son tarihi | 1 Ekim (Per) | 29 Ekim (Per) |

### Workshop Icerik Akisi (her iki workshop icin)

| Modul | Sure | Icerik |
| --- | --- | --- |
| Giris | 15 dk | "Yapay zekayla gercekten ne yapabilirsiniz?" — kisa acilis |
| Canli Demo | 45 dk | 3 arac canli — katilimcinin kendi isletmesiyle |
| Uygulama | 30 dk | Katilimcilar kendi bilgileriyle araci kullanir |
| Q&A + Sonraki Adim | 30 dk | Kitap + danismanlik sunumu, sorular |

## E-posta Pazarlama

### Hos Geldin Serisi (kayit aninadn otomatik — Brevo)

| Gun | E-posta Basligi | CTA |
| --- | --- | --- |
| Gun 0 | Hos geldiniz — En cok isinize yarayacak 3 arac | Araclari ac |
| Gun 3 | Isletme Gorunurluk Skorunuzu hesapladiniz mi? | Skoru hesapla |
| Gun 7 | Bir KOBI sahibi nasil persona cikardi — ornek | Baglanti kur |
| Gun 14 | Ucretsiz Workshopa davet — 8 Ekim | Kayit ol |
| Gun 21 | Danismanlik gorusmesi ayarlayalim mi? | Gorusme ayarla |

### Aylik Bultenler

| Gonderim Tarihi | Konu |
| --- | --- |
| 27 Ekim 2026 | "Bu ay KOBIlerin en cok sordugu 3 soru + arac onerisi" |
| 17 Kasim 2026 | "Kasim kampanya doneminde KOBIler icin 5 hizli hamle" |
| 15 Aralik 2026 | "Yil sonu degerlendirmesi: 2026da ne ise yaradi?" |

# Asama 3 — Monetizasyon & Olcekleme

## SaaS Fiyatlandirma Modeli

| Plan | Fiyat | Ozellikler |
| --- | --- | --- |
| Ucretsiz | 0 TL | Gunde 5 kullanim, tum araclar (mevcut durum) |
| Starter | 149 TL/ay | Tum araclar, gunde 20 kullanim |
| Pro | 299 TL/ay | Sinirsiz kullanim + export + oncelikli destek |
| Danismanlik | 2.500 TL+ | Araclarla desteklenen 1:1 strateji paketi |

Yol haritasi: Kasimda odeme altyapisi kurulur → Aralikta ilk 10 ucretli kullanici hedefi → 2027 Q1de tam SaaS lansmanlanir.

## SEO Blog Plani

| Yayin Tarihi | Baslik | Hedef Anahtar Kelime |
| --- | --- | --- |
| 15 Ekim 2026 | "KOBIler icin 8 ucretsiz yapay zeka araci" | "KOBI yapay zeka araclari" |
| 22 Ekim 2026 | "WhatsAppta satis icin hazir script nasil yazilir?" | "WhatsApp satis scripti" |
| Kasim 2026 | "Musteri persona nedir, nasil olusturulur?" | "musteri persona olusturma" |
| Kasim 2026 | "Isletme gorunurluk skoru neden onemli?" | "isletme gorunurluk skoru" |

# KPI & Basari Metrikleri

## Aylik Hedefler

| Metrik | Eylul sonu | Ekim sonu | Kasim sonu |
| --- | --- | --- | --- |
| Arac kullanim sayisi | 500 | 1.500 | 3.000 |
| E-posta listesi | 200 | 500 | 900 |
| LinkedIn takipci artisi | +300 | +600 | +900 |
| Workshop katilimcisi | — | 30 | 80+ |
| Danismanlik lead | 10 | 25 | 40 |
| Ucretli kullanici | — | — | 10+ |
| Kitap satisi (tahmini) | 80 | 180 | 300 |

## Arac & Platform Seti

| Alan | Arac | Tahmini Maliyet |
| --- | --- | --- |
| E-posta pazarlama | Brevo (300 e-posta/gun ucretsiz) | Ucretsiz |
| Video duzenleme | CapCut veya Canva Video | Ucretsiz |
| Gorsel icerik | Canva Pro | ~150 TL/ay |
| Analitik | GA4 + Meta Business Suite | Ucretsiz |
| CRM | Notion veya HubSpot Free | Ucretsiz |
| Workshop | Zoom Starter | ~300 TL/ay |
| Sosyal planlama | Buffer Free | Ucretsiz |

Toplam aylik arac maliyeti (baslangic): ~450-500 TL

KolayKOBI — kolaykobi.com  |  Bu plan yasayan bir belgedir — aylik KPI sonuclarina gore revize edilmeli.